## Revision History
Schedule Module 1 BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Schedule module 1
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-02-12
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2019-02-12 | Nhan Pham | Create schedule module 1

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
ID | Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc kế hoạch (Giờ) | Mức độ ưu tiên | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân (Giờ)
1 | Design prototype, sequence, use case description "Login" app | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 15
2 | Design prototype, sequence, use case description "Login" website | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 15
3 | Design prototype, sequence, use case description "Logout" app | Quốc Nhân | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 7
4 | Design prototype, sequence, use case description "Logout" website | Quốc Nhân | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 7
5 | Design prototype, sequence, use case description "Search personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 15
6 | Design prototype, sequence, use case description "View personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 7
7 | Design prototype, sequence, use case description "Upload organizational chart" website | Quốc Nhân | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 21
8 | Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" app | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 7
9 | Design prototype, sequence, use case description "Add company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 16
10 | Design prototype, sequence, use case description "Edit company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 16
11 | Design prototype, sequence, use case description "Delete company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 10
12 | Design prototype, sequence, use case description "View company policy" app, "Import file account" website | Quốc Nhân | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 10
13 | Design prototype, sequence, use case description "View company policy" website, , "Search account" website | Quốc Nhân | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 10.5
14 | Design prototype, sequence, use case description "View "Forgot password" website & "Change pass word" app | Quốc Nhân | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 6.5
15 | Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" & "Forgot password" app | Quốc Nhân | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 8
16 | Design prototype, sequence, use case description "View account information" website | Quốc Nhân | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 8
17 | Design prototype, sequence, use case description "Add account" website | Quốc Nhân | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 13
18 | Design prototype, sequence, use case description "Edit, hide account" website | Quốc Nhân | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 14
19 | Design messages list module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 15
20 | Design business rule module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 14
21 | Design use case diagram module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-05 | 2020-03-07 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 20
22 | Code Front-end "Login" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
23 | Code Front-end "Logout" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
24 | Code Front-end "Search personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
25 | Code Front-end "View personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
26 | Code Front-end "View organizational chart" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-18 | 2020-02-22 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao
27 | Code Front-end "View company policy" app, "Forgot password" app & "Change pass word" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao
28 | Code Back-end "Login" app | Quang Vương | 2019-12-25 | 2019-12-28 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao | 22
29 | Code Back-end "Logout" app | Quang Vương | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao | 22
30 | Code Back-end "Search personnel" app | Quang Vương | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao | 28
31 | Code Back-end "View personnel" app | Quang Vương | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao | 28
32 | Code Back-end "View organizational chart" app | Quang Vương | 2020-02-18 | 2020-02-22 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao | 25
33 | Code Back-end "View company policy" app, "Forgot password" app & "Change pass word" app | Quang Vương | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao | 27
34 | Code Front-end, back-end "Login, logout" website | Anh Minh | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 5 | Đã hoàn thành | 45 | Cao
35 | Code Front-end, back-end "Upload organizational chart" website | Anh Minh | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 5 | Đã hoàn thành | 45 | Cao
36 | Code Front-end, back-end "Add company policy" website | Anh Minh | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 5 | Đã hoàn thành | 45 | Cao
37 | Code Front-end, back-end "Edit company policy" website | Anh Minh | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao
38 | Code Front-end, back-end "Delete company policy" website | Anh Minh | 2020-02-25 | 2020-02-29 | 4 | Đã hoàn thành | 36 | Cao
39 | Code Front-end, back-end "View company policy" website | Anh Minh | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
40 | Code Front-end, back-end "View "Forgot password" website | Anh Minh | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
41 | Code Front-end, back-end "View organizational chart" website | Anh Minh | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
42 | Code Front-end, back-end "View account information" website | Anh Minh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
43 | Code Front-end, back-end "Add account" website | Anh Minh | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao
44 | Code Front-end, back-end "Edit, hide account" website | Anh Minh | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao
45 | Test "Login" app | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
46 | Test "Login" website | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
47 | Test "Logout" app | Như Phương | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
48 | Test "Logout" website | Như Phương | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
49 | Test "Search personnel" app | Như Phương | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
50 | Test "View personnel" app | Như Phương | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
51 | Test "Upload organizational chart" website | Như Phương | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
52 | Test "View organizational chart" app | Như Phương | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
53 | Test "Add company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
54 | Test "Edit company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
55 | Test "Delete company policy" website | Như Phương | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium
56 | Test "View company policy" app | Như Phương | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 14
57 | Test "View company policy" website | Như Phương | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 11
58 | Test "View "Forgot password" app & "Change pass word" app | Như Phương | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 14 | Medium | 10
59 | Test "View organizational chart" website | Như Phương | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 16
60 | Test "View account information" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 6
61 | Test "Add account" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 12
62 | Test "Edit, hide account" website | Như Phương | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 1 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 13
Kết thúc planning, analysing & training |  |  |  |  | 117 |  | 1041 |  | 489
Phần trăm hoàn thành
| Đã hoàn thành | 100%
| Quá hạn | 0%
| Đang thực hiện | 0%
| Chưa thực hiện | 0%
Ngân sách
Theo kế hoạch
Theo thực tế
Cơ cấu công việc
| Đạt Huỳnh | 6
| Quốc Nhân | 21
| Quang Vương | 6
| Anh Minh | 11
| Như Phương | 17