## Revision History
PRODUCT BACKLOG BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Tracebility Metrix
| Creator: | Dat Huynh
| Created Date: | 26/10/2019
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 26/10/2019 | Dat Huynh | Create Product Backlog

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | FEATURE | FUNCTION | PRIORITY | PLATFORM | START | FINISH | ASIGN TO | STATUS
FR.01 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập | High | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Team | In Progress | This section is for the drop-down list
FR.02 |  | Đăng xuất | High | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Team | In Progress | Mobile App | High | Complete
FR.03 |  | Đăng nhập | High | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 | Team | In Progress | Web App | Medium | In Progress
FR.04 |  | Đăng xuất | High | Web App | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Team | In Progress | Mobile App && Web App | Low | Not Started
FR.05 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Team | In Progress
FR.06 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Team | In Progress
FR.07 |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Medium | Web App | 2020-01-01 | 2020-01-02 | Team | In Progress
FR.08 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium | Mobile App | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Team | In Progress
FR.09 |  | Thêm chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Team | In Progress
FR.10 |  | Sửa chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-06 | 2020-01-07 | Team | In Progress
FR.11 |  | Xóa chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Team | In Progress
FR.12 |  | Xem chính sách công ty | Medium | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-10 | Team | In Progress
FR.13 |  | Xem danh sách chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-09 | 2020-01-10 | Team | In Progress
FR.14 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium | Web App | 2020-01-13 | 2020-01-14 | Team | In Progress
FR.15 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium | Web App | 2020-01-18 | 2020-01-19 | Team | In Progress
FR.16 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản | High | Web App | 2020-01-20 | 2020-01-21 | Team | In Progress
FR.17 |  | Thêm tài khoản | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 | Team | In Progress
FR.18 |  | Ẩn tài khoản | High | Web App | 2019-12-24 | 2019-12-26 | Team | In Progress
FR.19 |  | Sửa tài khoản | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 | Team | In Progress
FR.20 |  | Phân quyền | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 | Team | In Progress
FR.21 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án | High | Mobile App | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Đạt huỳnh, team | In Progress
FR.22 |  | Xem danh sách dự án "Đang triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Đạt huỳnh, team | In Progress
FR.23 |  | Xem danh sách dự án "Sắp triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress
FR.24 |  | Xem danh sách dự án "Đã triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-23 | 2020-03-31 | Đạt huỳnh, team | In Progress
FR.25 |  | Xem chi tiết dự án | High | Mobile App | 2020-03-23 | 2020-03-31 | Đạt huỳnh, team | In Progress
FR.26 |  | Xem danh sách dự án | High | Web App | 2020-03-10 | 2020-03-17 | Anh Minh, team | In Progress
FR.27 |  | Thêm dự án | High | Web App | 2020-03-18 | 2020-03-25 | Anh Minh, team | In Progress
FR.28 |  | Sửa dự án | High | Web App | 2020-03-26 | 2020-04-01 | Anh Minh, team | In Progress
FR.26 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh | High | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | Not Started
FR.27 |  | Tải lên kết quả kinh doanh | High | Web App | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | Not Started
FR.28 |  | Lọc kết quả kinh doanh | High | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | Not Started
FR.29 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | Not Started
FR.30 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | Not Started
FR.31 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Mobile App | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | Not Started
FR.32 |  | Duyệt chuyến đi công tác | High | Mobile App | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | Not Started
FR.33 |  | Hủy chuyến đi công tác | High | Mobile App | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | Not Started
FR.34 |  | Định vị vị trí chuyến công tác | High | Mobile App | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | Not Started
FR.35 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High | Mobile App | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | Not Started
FR.36 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started
FR.37 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started
FR.38 |  | Xem lịch sử nghỉ việc | Medium | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started
FR.39 |  | Phê duyệt nghỉ việc | Medium | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started
FR.40 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started
FR.41 | Quản lý thông tin | Quên mật khẩu | High | Mobile App
FR.42 |  | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | High | Mobile App
FR.43 | Chức năng sinh nhật | Chúc mừng sinh nhật | Low | Mobile App | 2020-02-13 | 2020-02-15 |  | Not Started