## Revision History
TEST REPORT BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Test Report
| Creator: | Nhu Phuong
| Created Date: | 26/10/2019
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 26/10/2019 | Test Report | Create Test Report

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Module | User Story | Feature | Function | Platform | Priority | Number of TCs | % TC Executed | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed
Module 1 | US.1 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập | Mobile App | High
|  |  | Đăng xuất | Mobile App | High
|  |  | Đăng nhập | Web App | High
|  |  | Đăng xuất | Web App | High
| US.2 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | Mobile App | Medium
|  |  | Xem danh sách nhân sự | Mobile App | Medium
|  |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Web App | Medium
|  |  | Xem sơ đồ tổ chức | Mobile App | Medium
|  |  | Thêm chính sách công ty | Web App | Medium
|  |  | Sửa chính sách công ty | Web App | Medium
|  |  | Xóa chính sách công ty | Web App | Medium
|  |  | Xem chính sách công ty | Mobile App | Medium
|  |  | Xem danh sách chính sách công ty | Web App | Medium
|  |  | Quên/đổi mật khẩu | Web App | Medium
|  |  | Quên/đổi mật khẩu | Mobile App | Medium
|  |  | Xem sơ đồ tổ chức | Web App | Medium
| US.3 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản | Web App | High
|  |  | Thêm tài khoản | Web App | High
|  |  | Ẩn tài khoản | Web App | High
|  |  | Sửa tài khoản | Web App | High
|  |  | Phân quyền | Web App | High
Module 2 | US.4 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án | Mobile App | High
|  |  | Xem danh sách dự án "Đang triển khai" | Mobile App | High
|  |  | Xem danh sách dự án "Sắp triển khai" | Mobile App | High
|  |  | Xem danh sách dự án "Đã triển khai" | Mobile App | High
|  |  | Xem chi tiết dự án | Mobile App | High
|  |  | Xem danh sách dự án | Web App | High
|  |  | Thêm dự án | Web App | High
|  |  | Sửa dự án | Web App | High
Module 3 | US.5 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Xem chi tiết kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Team" | Mobile App | High
|  |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Phòng" | Mobile App | High
|  |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team" | Mobile App | High
|  |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng" | Mobile App | High
|  |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | Mobile App | High
|  |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Team" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Team" | Mobile App | High
|  |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng" | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng" | Mobile App | High
|  |  | Xem kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | Web App | High
|  |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Team" | Web App | High
|  |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Phòng" | Web App | High
Module 4 | US.6 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | Mobile App | High
|  |  | Xem chuyến đi công tác | Mobile App | High
|  |  | Định vị vị trí chuyến công tác | Mobile App | High
|  |  | Duyệt chuyến đi công tác | Mobile App | High
|  |  | Từ chối chuyến đi công tác | Mobile App | High
|  |  | Xem mục "duyệt phiếu" chuyến công tác | Mobile App | High
|  |  | Xem chi tiết đơn công tác | Mobile App | High
|  |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | Mobile App | High
|  |  | Tìm kiếm đơn công tác | Mobile App | High
| US.7 | Chức năng khác | Xem thông tin cá nhân | Mobile App | High
|  |  | Chúc mừng sinh nhật | Mobile App | Low

## Module 1
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.1 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập app & website | 15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 3 | 3
|  | Đăng xuất app & website | 5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
US.2 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | 6 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Xem danh sách nhân sự | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Tải lên sơ đồ tổ chức | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xem sơ đồ tổ chức (App) | 15 | 100% | 93% | 7% | 7% | 5 | 4
|  | Thêm chính sách công ty (website) | 18 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Sửa chính sách công ty | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xóa chính sách công ty | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xem chính sách công ty (app) | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Xem danh sách chính sách công ty (website) | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Đổi mật khẩu app | 10 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Chưa cập nhật giao diện
|  | Quên mật khẩu app & website | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | Chưa thực thi
|  | Xem sơ đồ tổ chức (website) | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 2 | 0
US.3 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản (website) | 5 | 100% | 60% | 40% | 40% | 2 | 0
|  | Thêm tài khoản | 20 | 100% | 0% | 100% | 100% | 20 | 0
|  | Ẩn tài khoản | 5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Sửa tài khoản | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
Phân quyền

## Module 2
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.4 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án app | 10 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Functional Testcases - Sprint 3
|  | Xem chi tiết dự án app | 17 | 100% | 94% | 6% | 6% | 1 | 1 |  | PASSED | 59
|  | Xem danh sách dự án website | 4 | 100% | 75% | 25% | 25% | 4 | 3 |  | FAILED | 8
|  | Thêm dự án website | 19 | 100% | 79% | 21% | 21% | 6 | 2 |  | TOTAL | 67
|  | Sửa dự án website | 17 | 100% | 76% | 24% | 24% | 7 | 3
Module 2
% PASSED | 88.06%
% FAILED | 11.94%
% NOT RUN | 0%
% TC EXECUTED | 100%

## Module 3
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.5 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên"
Xem chi tiết kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên"
Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Team"
Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Phòng"
Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên"
Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên"
Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team"
Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team"
Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng"
Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng"
Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên"
Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên"
Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Team"
Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Team"
Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng"
Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng"
Xem kết quả kinh doanh mục "Nhân viên"
Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Team"
Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Phòng"

## Module 4
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.6 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác
Xem chuyến đi công tác
Định vị vị trí chuyến công tác
Duyệt chuyến đi công tác
Từ chối chuyến đi công tác
Xem mục "duyệt phiếu" chuyến công tác
Xem chi tiết đơn công tác
Xem lịch sử chuyển đi công tác
Tìm kiếm đơn công tác
US.7 | Chức năng khác | Xem thông tin cá nhân
Chúc mừng sinh nhật