## Revision History
WORK BREAKDOWN STRUCTURE 1 BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Work breakdown structure 1
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-02-12
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2019-02-12 | Nhan Pham | Create Work breakdown structure 1

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
ID | Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc kế hoạch (Giờ) | Mức độ ưu tiên | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân (Giờ)
1 | Design prototype, sequence, use case description "Login" app | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 15 | Formula
2 | Design prototype, sequence, use case description "Login" website | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 15 | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân = Thời gian cồng việc + Số công việc đã làm (cập nhật time log)
3 | Design prototype, sequence, use case description "Logout" app | Quốc Nhân | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
4 | Design prototype, sequence, use case description "Logout" website | Quốc Nhân | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
5 | Design prototype, sequence, use case description "Search personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 15
6 | Design prototype, sequence, use case description "View personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 7
7 | Design prototype, sequence, use case description "Upload organizational chart" website | Quốc Nhân | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 21
8 | Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" app | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 7
9 | Design prototype, sequence, use case description "Add company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 16
10 | Design prototype, sequence, use case description "Edit company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 16
11 | Design prototype, sequence, use case description "Delete company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 10
12 | Design prototype, sequence, use case description "View company policy" app, "Import file account" website | Quốc Nhân | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 10
13 | Design prototype, sequence, use case description "View company policy" website, , "Search account" website | Quốc Nhân | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 10.5
14 | Design prototype, sequence, use case description "View "Change pass word" app | Quốc Nhân | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 6.5
15 | Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" & "Forgot password" app | Quốc Nhân | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 8
16 | Design prototype, sequence, use case description "View account information" website | Quốc Nhân | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 8
17 | Design prototype, sequence, use case description "Add account" website | Quốc Nhân | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 13
18 | Design prototype, sequence, use case description "Edit, hide account" website | Quốc Nhân | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 14
19 | Design messages list module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 15
20 | Design business rule module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 14
21 | Design use case diagram module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-05 | 2020-03-07 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 20
22 | Code Front-end "Login" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 43.5
23 | Code Front-end "Logout" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 46
24 | Code Front-end "Search personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 31.5
25 | Code Front-end "View personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 34
26 | Connect firebase and code funtion login app | Quang Vương | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 36
27 | Code handle "Logout" app | Quang Vương | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 35.5
28 | Code funtion forgot password | Quang Vương | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 32
29 | Code information staff | Quang Vương | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 6 | Đã hoàn thành | 48 | Cao | 30.5
30 | Code Front-end, back-end "Login, logout" website | Anh Minh | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 35
31 | Code Front-end, back-end "Upload organizational chart" website | Anh Minh | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 32
32 | Code Front-end, back-end "Add company policy" website | Anh Minh | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 35
33 | Code Front-end, back-end "Edit company policy" website | Anh Minh | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 4 | Đã hoàn thành | 32 | Cao | 30
34 | Code Front-end, back-end "Delete company policy" website | Anh Minh | 2020-02-25 | 2020-02-29 | 4 | Đã hoàn thành | 32 | Cao | 25
35 | Code Front-end, back-end "View company policy" website | Anh Minh | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
36 | Code Front-end, back-end "View "Forgot password" website | Anh Minh | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
37 | Code Front-end, back-end "View organizational chart" website | Anh Minh | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
38 | Code Front-end, back-end "View account information" website | Anh Minh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
39 | Code Front-end, back-end "Add account" website | Anh Minh | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 13
40 | Code Front-end, back-end "Edit, hide account" website | Anh Minh | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 13
41 | Test "Login" app | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
42 | Test "Login" website | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
43 | Test "Logout" app | Như Phương | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
44 | Test "Logout" website | Như Phương | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
45 | Test "Search personnel" app | Như Phương | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 7
46 | Test "View personnel" app | Như Phương | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
47 | Test "Upload organizational chart" website | Như Phương | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 7
48 | Test "View organizational chart" app | Như Phương | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
49 | Test "Add company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
50 | Test "Edit company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
51 | Test "Delete company policy" website | Như Phương | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 7
52 | Test "View company policy" app | Như Phương | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 14
53 | Test "View company policy" website | Như Phương | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 11
54 | Test "View "Forgot password" app & "Change pass word" app | Như Phương | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 14 | Medium | 10
55 | Test "View organizational chart" website | Như Phương | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 16
56 | Test "View account information" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 6
57 | Test "Add account" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 12
58 | Test "Edit, hide account" website | Như Phương | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 13
Kết thúc planning, analysing & training |  |  | 2019-12-23 | 2020-03-09 | 125 |  | 985 |  | 914
| Phần trăm hoàn thành |  |  | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực tế | Kết Quả
| Đã hoàn thành | 100% |  | 985 | 914 | 71
| Quá hạn | 0% |  | Kiểm soát được kết hoach tốt
| Đang thực hiện | 0%
| Chưa thực hiện | 0%
| Ngân sách |  |  | Mức độ | Thời gian (giờ) | Chú thích
| Theo kế hoạch |  |  | High | 500-1000 | Trễ tiến độ so với lịch trình nghiêm trọng cần cải cách
| Theo thực tế |  |  | Medium | 250-500 | Kiểm soát lịch trình cần làm tốt hơn
|  |  |  | Low | ~250 | Bám sát lịch trình và làm tốt vẫn giữ trạng thái tích cực
Cơ cấu công việc
| Đạt Huỳnh | 4 |  | Mức độ | Thời gian (giờ) | Chú thích
| Quốc Nhân | 21 |  | Good | Kết hoạch > thực tế | Làm dự án tốt hơn so với dự kiến
| Quang Vương | 4 |  | Bad | Kết hoạch < thực tế | Làm dự án tệ và dẫn đến kết quả xấu
| Anh Minh | 11
| Như Phương | 18
|  |  |  | Tổng ngày làm dự án thực tế (ngày) | Thời gian nghỉ lễ (Tết) | Kết quả (ngày)
| Độ ưu tiên | Giờ |  | 78 | 35 | 43
| High | 8
| Medium | 7 |  | Tổng ngày làm dự án kế hoạch (ngày) | Thời gian nghỉ lễ (Tết) | Kết quả (ngày)
| Low | 6 |  | 80 | 35 | 45

## Burndown chart
Số tuần | Ngày | Tháng | Số công việc | ID
1 | 23 | 12 | 58 | 1
| 24 |  | 57 | 2
| 25 |  | 56 | 3
| 26 |  | 55 | 4
| 27 |  | 54 | 5
| 28 |  | 53 | 6
| 29 |  | 52 | 7
2 | 30 |  | 51 | 8
| 31 |  | 50 | 9
| 1 | 1 | 49 | 10
| 2 |  | 48 | 11
| 3 |  | 47 | 12
| 4 |  | 46 | 13
| 5 |  | 45 | 14
3 | 6 |  | 44 | 15
| 7 |  | 43 | 16
| 8 |  | 42 | 17
| 9 |  | 41 | 18
| 10 |  | 40 | 19
| 11 |  | 39 | 20
| 12 |  | 38 | 21
4 | 13 |  | 37 | 22
| 14 |  | 36 | 23
| 18 | 2 | 35 | 24
| 19 |  | 34 | 25
| 20 |  | 33 | 26
5 | 21 |  | 32 | 27
| 22 |  | 31 | 28
| 23 |  | 30 | 29
| 24 |  | 28 | 30
| 25 |  | 26 | 31
| 26 |  | 24 | 32
6 | 27 |  | 22 | 33
| 28 |  | 20 | 34
| 29 |  | 18 | 35
| 1 | 3 | 16 | 36
| 2 |  | 14 | 37
7 | 3 |  | 12 | 38
| 4 |  | 10 | 39
| 5 |  | 8 | 40
| 6 |  | 6 | 41
| 7 |  | 4 | 42
8 | 8 |  | 2 | 43
| 9 |  | 0 | 44