## Revision History
WORK BREAKDOWN STRUCTURE 2 BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Work breakdown structure 2
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-02-12
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2019-02-12 | Nhan Pham | Create Work breakdown structure 2

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
ID | Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc kế hoạch (Giờ) | Mức độ ưu tiên | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân (Giờ)
1 | Design prototype, sequence, use case description "View all project listings" app | Quốc Nhân | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 22
2 | Design prototype, sequence, use case description "View all project listings being implemented" app | Quốc Nhân | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 19
3 | Design prototype, sequence, use case description "View all project listings prepare to deploy" app | Quốc Nhân | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 16 | Formula
4 | Design prototype, sequence, use case description "View all project listings has deployed" app | Quốc Nhân | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 19 | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân = Thời gian cồng việc + Số công việc đã làm (cập nhật time log)
5 | Design prototype, sequence, use case description "View all project listings" website | Quốc Nhân | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 16
6 | Design prototype, sequence, use case description "Add projects" website | Quốc Nhân | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 27
7 | Design prototype, sequence, use case description "Edit projects" website | Quốc Nhân | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 22
8 | Design messages list module 2 | Quốc Nhân | 2020-03-10 | 2020-03-14 | 4 | Đã hoàn thành | 32 | Cao | 23
9 | Design business rule module 2 | Quốc Nhân | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 15
10 | Design use case diagram module 2 | Quốc Nhân | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 19
11 | Reseach Map view and layout project | Đạt Huỳnh | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 34
12 | handle data project | Đạt Huỳnh | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 44
13 | Coding layout report team | Đạt Huỳnh | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 39
14 | Coding layout report group, research vuejs, location api | Đạt Huỳnh | 2020-03-23 | 2020-04-01 | 9 | Đã hoàn thành | 72 | Cao | 39
15 | Reseach Map view and config | Quang Vương | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 31.5
16 | Searching how to get location and upload image for project | Quang Vương | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 31
17 | handle data project | Quang Vương | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 33.5
18 | get data location and marker | Quang Vương | 2020-03-23 | 2020-04-01 | 9 | Đã hoàn thành | 72 | Cao | 32
19 | Code Front-end "Add project" website | Anh Minh | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 3 | Đã hoàn thành | 24 | Cao | 21
20 | Code Front-end "Edit project" website | Anh Minh | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 12
21 | Code Front-end "View all project listings" website | Anh Minh | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 13
22 | Code Back-end "Add project" website | Anh Minh | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 5 | Đã hoàn thành | 40 | Cao | 36
23 | Code Back-end "Add project (funciton add image)" website | Anh Minh | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 5
24 | Code Back-end "Edit projects" website | Anh Minh | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 7
25 | Code Back-end "View account information" website | Anh Minh | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 12
22 | Test "View all project listings" app | Như Phương | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 13
23 | Test "View all project listings being implemented" app | Như Phương | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 10
24 | Test "View all project listings prepare to deploy" app | Như Phương | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 8
25 | Test "View all project listings has deployed" app | Như Phương | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Cao | 10
26 | Test "View all project listings" website | Như Phương | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 13
27 | Test "Add projects" website | Như Phương | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 11
28 | Test "Edit projects" website | Như Phương | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2 | Đã hoàn thành | 16 | Cao | 16
Kết thúc module 2 |  |  | 2020-03-09 | 2020-04-01 | 93 |  | 744 |  | 669
| Phần trăm hoàn thành |  |  | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực tế | Kết Quả
| Đã hoàn thành | 100% |  | 744 | 669 | 75
| Quá hạn | 0% |  | Kiểm soát được kết hoach tốt
| Đang thực hiện | 0%
| Chưa thực hiện | 0%
| Ngân sách |  |  | Mức độ | Thời gian (giờ) | Chú thích
| Theo kế hoạch |  |  | High | 500-1000 | Trễ tiến độ so với lịch trình nghiêm trọng cần cải cách
| Theo thực tế |  |  | Medium | 250-500 | Kiểm soát lịch trình cần làm tốt hơn
|  |  |  | Low | ~250 | Bám sát lịch trình và làm tốt vẫn giữ trạng thái tích cực
Cơ cấu công việc
| Đạt Huỳnh | 4 |  | Mức độ | Thời gian (giờ) | Chú thích
| Quốc Nhân | 10 |  | Good | Kết hoạch > thực tế | Làm dự án tốt hơn so với dự kiến
| Quang Vương | 4 |  | Bad | Kết hoạch < thực tế | Làm dự án tệ và dẫn đến kết quả xấu
| Anh Minh | 7
| Như Phương | 7 |  | Tổng ngày làm dự án (ngày) | Thời gian nghỉ dịch (Covid-19) | Kết quả (ngày)
|  |  |  | 24 | 4 | 20
| Độ ưu tiên | Giờ
| High | 8 |  | Tổng ngày làm dự án kế hoạch (ngày) | Thời gian nghỉ lễ (Tết) | Kết quả (ngày)
| Medium | 7 |  | 25 | 4 | 21
| Low | 6

## Burndown chart
Số tuần | Ngày | Tháng | Số công việc | ID
1 | 9 | 3 | 28 | 1
| 10 |  | 27 | 2
| 11 |  | 26 | 3
| 12 |  | 25 | 4
| 13 |  | 24 | 5
| 14 |  | 23 | 6
| 15 |  | 22 | 7
| 16 |  | 21 | 8
| 17 |  | 20 | 9
2 | 18 |  | 19 | 10
| 19 |  | 18 | 11
| 20 |  | 17 | 12
| 21 |  | 16 | 13
| 22 |  | 15 | 14
| 23 |  | 14 | 15
| 24 |  | 13 | 16
| 25 |  | 12 | 17
| 26 |  | 11 | 18
| 27 |  | 9 | 19
3 | 28 |  | 7 | 20
| 29 |  | 5 | 21
| 30 |  | 3 | 22
| 31 |  | 1 | 23
| 1 | 4 | 0 | 24