## Revision History
Plan BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Plan
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-02-12
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 14/10/2019 | Nhan Pham | Create plan

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc (Giờ) | Mức độ ưu tiên
Create Communication Plan | Đạt Huỳnh | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Cao
Create Configuration Plan | Đạt Huỳnh | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Cao
Create Project Charter | Quốc Nhân | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
Create Project Plan | Quốc Nhân | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
Create Development Process | Đạt Huỳnh | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
Create Quality Management Plan | Quang Vương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
Create Measurement Plan | Anh Minh | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
Create Risk Management Plan | Anh Minh | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
Create Requirement Plan | Như Phương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
Create Requirement Process | Như Phương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
Create Architecture Plan | Quang Vương | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 3 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Architecture Process | Quang Vương | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 3 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Details Design Process | Quốc Nhân | 2019-10-31 | 2019-11-02 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Implementation Plan | Quốc Nhân | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Implementation Process | Quốc Nhân | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Test Plan | Như Phương | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Test Process | Như Phương | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Create Trainning Plan | Anh Minh | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
Release S.R.S | Quốc Nhân, Anh Minh | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 13 | Đã hoàn thành | 520 | Cao
Release ConOp | Như Phương | 2019-11-13 | 2019-11-16 | 3 | Đã hoàn thành | 48 | Cao
Release Tracebility Matrix | Quốc Nhân | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 3 | Đã hoàn thành | 48 | Cao
Release Architecture Driver | All Menber Team | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 5 | Đã hoàn thành | 175 | Cao
Release Architecture Design | All Menber Team | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 5 | Đã hoàn thành | 175 | Cao
Release Details Design | Quốc Nhân | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 5 | Đã hoàn thành | 200 | Cao
Risk Management | Anh Minh | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 4 | Đã hoàn thành | 120 | Cao
Training | All Menber Team | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 26 | Đã hoàn thành | 780 | Cao
Kết thúc planning, analysing & training |  |  |  | Tổng thời gian = 104 ngày |  | 2256
Phần trăm hoàn thành
Đã hoàn thành | 100%
Quá hạn
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Ngân sách
Theo kế hoạch
Theo thực tế
Cơ cấu công việc
Đạt Huỳnh | 6
Quốc Nhân | 8
Quang Vương | 6
Anh Minh | 8
Như Phương | 8