## Revision History
Plan BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Plan
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-10-14
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2019-10-14 | Nhan Pham | Create plan
| Version 1.1 | 2020-06-20 | Nhan Pham | Review document

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
ID | Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc (Giờ) | Mức độ ưu tiên
1 | Create Communication Plan | Đạt Huỳnh | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Cao
2 | Create Configuration Plan | Đạt Huỳnh | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Cao
3 | Create Project Charter | Quốc Nhân | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
4 | Create Project Plan | Quốc Nhân | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
5 | Create Development Process | Đạt Huỳnh | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
6 | Create Quality Management Plan | Quang Vương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
7 | Create Measurement Plan | Anh Minh | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
8 | Create Risk Management Plan | Anh Minh | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Cao
9 | Create Requirement Plan | Như Phương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
10 | Create Requirement Process | Như Phương | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2 | Đã hoàn thành | 10 | Medium
11 | Create Architecture Plan | Quang Vương | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 3 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
12 | Create Architecture Process | Quang Vương | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 3 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
13 | Create Details Design Process | Quốc Nhân | 2019-10-31 | 2019-11-02 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
14 | Create Implementation Plan | Quốc Nhân | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
15 | Create Implementation Process | Quốc Nhân | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
16 | Create Test Plan | Như Phương | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
17 | Create Test Process | Như Phương | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
18 | Create Trainning Plan | Anh Minh | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2 | Đã hoàn thành | 12 | Medium
19 | Release S.R.S | All Menber Team | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 13 | Đã hoàn thành | 520 | Cao
20 | Release ConOp | All Menber Team | 2019-11-13 | 2019-11-16 | 3 | Đã hoàn thành | 48 | Cao
21 | Release Use Case | All Menber Team | 2019-11-13 | 2019-11-16 | 3 | Đã hoàn thành | 48 | Cao
22 | Release Tracebility Matrix | Quốc Nhân | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 3 | Đã hoàn thành | 48 | Cao
23 | Release Architecture Driver | All Menber Team | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 5 | Đã hoàn thành | 175 | Cao
24 | Release Architecture Design | All Menber Team | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 5 | Đã hoàn thành | 175 | Cao
25 | Release Details Design | Quốc Nhân | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 5 | Đã hoàn thành | 200 | Cao
26 | Risk Management | Anh Minh | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 4 | Đã hoàn thành | 120 | Cao
27 | Training | All Menber Team | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 26 | Đã hoàn thành | 780 | Cao
Kết thúc planning, analysing & training |  |  |  |  | Tổng thời gian = 104 ngày |  | 2304
Phần trăm hoàn thành
| Đã hoàn thành | 100%
Quá hạn
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Ngân sách
Theo kế hoạch
Theo thực tế
Cơ cấu công việc
| Đạt Huỳnh | 10
| Quốc Nhân | 10
| Quang Vương | 9
| Anh Minh | 10
| Như Phương | 10