## Cover
Project: Capstone Project_Quản Lý Cty Bất Động Sản
Team Development : Hello World
Mentor: Mr . Đặng Đình Hòa
Document: Defect Log
Purpose: This document is used to classify the defect, how they are prioritizied, date raise defect and date closed
Version History
| Version | Date | Author | Comment
| 1 | 2019-04-04 | Như phương | Create document
| 1.1 | 2020-11-04 | Như phương | Update document
| 1.2 | 2020-12-04 | Như phương | Update defect
| 1.3 | 2020-06-05 | Như phương | Update defect
| 1.4 | 2020-07-05 | Như phương | Update defect
| 1.5 | 21/5/2020 | Như phương | Update defect
| 1.6 |  | Như phương | Update defect
| 1.7 |  | Như phương | Update defect

## Defect Log
DEFECT LOG
NO. | DEFECT ID | DEFECT DESCRIPTION | REFERENCE | VERSION | STEPS | DATE RASISED | DETECTED BY | STATUS | FIXED BY | DATE CLOSED | SEVERITY | PRIORITY
1 | #1 | giao diện " Xem dự án BDS " của admin chưa hiển thị đủ các hình ảnh thông tin của dự án |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05 |  | High
2 | #2 | Giao diện " Xem dự án BDS " của admin chưa hiển thị hình ảnh thông tin dự án với đúng kích thước |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05 |  | medium
| #3 | Giao diện " Xem dự án BDS " của admin chỉ cần hiển thị nút " sửa " |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05 |  | medium
3 | #4 | Chức năng " thêm dự án " thiếu trường thông tin giá tiền |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05 |  | medium
4 | #5 | Chức năng " thêm dự án " trường thông tin hiển thị số nhưng vẫn nhập được chữ |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " Step 6 : Nhập thông tin chữ vào trường thông tin Sdt | 2020-12-04 | Như Phương | open | Anh Minh
5 | #6 | Chức năng " thêm dự án " hệ thống vẫn thêm thông tin được khi thiếu 1 trường thông tin |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " Step 6 : nhập thiếu trường thông tin vị trí . | 2020-12-04 | Như Phương | open | Anh Minh
6 | #7 | Chức Năng " thêm dự án " sau khi nhập xong đầy đủ nhưng không hiển thị đầy đủ các thông tin đã thêm vào danh sách |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " Step 6 : Điền đầy đủ thông tin dự án Step 7: Nhấn nút thêm | 2020-12-04 | Như Phương | open | Anh Minh
7 | #8 | Chức Năng " thêm dự án " trường thông tin thêm hình của thông tin dự án không được thêm file doc |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " Step 6 : Điền đầy đủ thông tin dự án Step 7: Nhấn nút " chọn tệp " lựa chọn file doc | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05
8 | #9 | Chức năng "thêm dự án " trường thông tin nhập kí tự trống nhưng vẫn thông báo thêm thành công |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " thêm dự án " Step 6 :Điền kí tự trống vào các trường thông tin Step 7: Nhấn nút " thêm " | 2020-12-04 | Như Phương | open | Anh Minh
9 | #10 | Chức năng " Sửa dự án " giao diện không hiển thị các hình ảnh thông tin dự án trước đó |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05
10 | #11 | Chức năng " Sửa dự án " vì không hiển thị các hình ảnh thông tin dự án trong danh sách nên sau khi chỉnh sửa cũng không hiển thị |  | 1 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh | 2020-12-04 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05
11 | #12 | Chức năng " Sửa dự án " sau khi chỉnh sửa không hiển thị đầy đủ thông tin lên danh sách dự án |  | 2 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh " Step 7 : Nhập thông tin mới vào trường thông tin Step 8 : Nhấn nút " save" | 2020-06-05 | Như Phương | open | Anh Minh
12 | #13 | Chức năng " Sửa dự án " trường thông tin dữ liệu số nhưng vẫn nhập chữ được |  | 2 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh " Step 7 : Nhập chữ vào trường thông tin số Step 8 : Nhấn nút " save" | 2020-06-05 | Như Phương | open | Anh Minh
13 | #14 | Chức năng " Sửa dự án " người dùng nhập kí tự trống nhưng vẫn thông báo sửa thành công |  | 2 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh " Step 7 : Nhậpkí tự trống vào các trường thông tin Step 8 : Nhấn nút " save" | 2020-06-05 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-06-05
14 | #15 | Chức năng " xem dự án " trên WedAdmin hệ thống hiển thị bị thiếu cột trạng thái dự án |  | 3 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " | 2020-07-05 | Như Phương | open | Anh Minh
15 | #16 | Chức năng " Sửa dự án " người dùng không thể update hình ảnh khi nhấn nút " tải lên" mà phải xóa hình ảnh trước đó rồi mới nhấn được |  | 3 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh " Step 7 : Nhập chữ vào trường thông tin số Step 8 : Nhấn nút " save" | 2020-07-05 | Như Phương | open | Anh Minh |  |  | low
16 | #17 | chức năng " sửa dự án " trên WebAdmin sau khi người dùng update thông tin dự án , hiển thị thông báo sai là " dự án thêm thành công " |  | 3 | Step 1: Truy cập đường link Step 2: Đăng nhập với username và password của admin Step 3: Truy cập vào giao diện Trang chủ Step 4: Nhấn chọn hệ " Quản lý dự án " Step 5 :Nhấn chọn " sửa dự án " Step 6 : nhấn " chọn tệp " lựa chọn hình ảnh " Step 7 : Nhập thông tin mới vào trường thông tin Step 8 : Nhấn nút " save" | 2020-07-05 | Như Phương | open | Anh Minh |  |  | medium
17 | #18 | Giao diện " xem chi tiết dự án " trên mobile người dùng sau khi nhấn vào mục thông tin vị trí , hệ thống không hiển thị định vị của dự án đó |  | 3 | Step 1 : truy cập vào App Quản Lý Bất động Sản Step2: Đăng nhập với username và password của User Step3: truy cập vào giao diện trang chủ Step4 : Nhấn chọn dự án Bất dộng sản Step 5: nhấn chọn 1 dự án Step 6 : nhấn chọn mục thông tin " vị trí " của dự án đó | 2020-07-05 | Như Phương | open |  |  |  | medium
18 | #19 | [6 empty] | open
19 | #20
20 | #21
21 | #22
22 | #23
23 | #24
24 | #25
25 | #26
26 | #27
27 | #28
28 | #29
29 | #30
30 | #31