## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | Start | FINISH | ASIGN TO | STATUS
FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started | This section is for the drop-down list
FR.02 |  | Đăng xuất | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started | Yes | High | Complete
FR.03 |  | Hiển thị thông tin tài khoản | Medium | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started | No | Medium | In Progress
FR.04 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started |  | Low | Not Started
FR.05 |  | Hiển thị danh sách nhân sự | Medium | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.06 |  | Hiển thị sơ đồ công ty | Medium | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.07 |  | Hiển thị chính sách công ty | Medium | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.08 |  | Thêm tài khoản | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.09 |  | Xóa tài khoản | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.10 |  | Sửa tài khoản | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.11 |  | Phân loại tài khoản | High | 18/11/2019 | 20/11/2019 |  | Not Started
FR.11 | Quản lý dự án | Hiển thị danh sách dự án | High | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.12 |  | Tìm kiếm dự án | Medium | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.13 |  | Hiển thị thông tin chi tiết dự án | Medium | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.14 |  | Thêm dự án | High | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.15 |  | Sửa dự án | High | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.16 |  | Phân loại dự án | High | 25/11/2019 | 27/11/2019 |  | Not Started
FR.16 | Quản lý thống kê, báo cáo | Hiển thị kết quả kinh doanh | High | 2019-02-12 | 2019-04-12 |  | Not Started
FR.17 |  | Hiển thị đồ thị kết quả kinh doanh | High | 2019-02-12 | 2019-04-12 |  | Not Started
FR.18 |  | Hiển thị bảng so sánh kết quả kinh doanh | High | 2019-02-12 | 2019-04-12 |  | Not Started
FR.19 | Quản lý công tác | Đăng ký công tác | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.20 |  | Duyệt công tác | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.21 |  | Lịch sử công tác | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.20 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.21 |  | Duyệt đơn | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.22 |  | Lịch sử nghỉ phép | High | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started
FR.23 | Chức năng khác | Thông báo sinh nhật nhân viên | Low | 2019-09-12 | 2019-11-12 |  | Not Started