## Revision History
TEST REPORT BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Test Report
| Creator: | Nhu Phuong
| Created Date: | 26/10/2019
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2020-06-03 | Nhu Phuong | Create Test Report
| Version 1.1 | 23/5/2020 | Nhu Phuong | Update
| Version 1.2 | 2020-10-06 | Nhu Phuong | Update
| Version 1.3 | 15/06/2020 | Team | Review

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Module | User Story | Feature | Function | Priority | Number of TCs | % TC Executed | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Tổng kết
Module 1 | US.1 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập app & website | High | 15 | 100% | 3 | 3 | Pass | 364
|  |  | Đăng xuất app & website | High | 7 | 100% | 1 | 0 | Fail | 11
| US.2 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | Medium | 5 | 100% | 0 | 0 | Số test case | 375
|  |  | Xem danh sách nhân sự | Medium | 4 | 100% | 0 | 0
|  |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Medium | 8 | 100% | 1 | 1
|  |  | Xem sơ đồ tổ chức (App) | Medium | 9 | 100% | 2 | 2
|  |  | Thêm chính sách công ty (website) | Medium | 18 | 100% | 1 | 1
|  |  | Sửa chính sách công ty | Medium | 14 | 100% | 1 | 1
|  |  | Xóa chính sách công ty | Medium | 4 | 100% | 1 | 1
|  |  | Xem chính sách công ty (app) | Medium | 4 | 100% | 0 | 0
|  |  | Xem danh sách chính sách công ty (website) | Medium | 4 | 100% | 0 | 0
|  |  | Xem sơ đồ tổ chức (website) | Medium | 4 | 100% | 2 | 1
| US.3 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản (website) | High | 7 | 100% | 3 | 2
|  |  | Thêm tài khoản | High | 22 | 100% | 8 | 7
|  |  | Ẩn tài khoản (khóa) | High | 5 | 100% | 0 | 0
|  |  | Sửa tài khoản | High | 14 | 100% | 1 | 1
|  |  | Tìm kiếm tài khoản | High | 6 | 100% | 2 | 0
Module 2 | US.4 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án app | High | 10 | 100% | 0 | 0
|  |  | Xem chi tiết dự án app | High | 17 | 100% | 1 | 1
|  |  | Xem danh sách dự án website | High | 4 | 100% | 4 | 4
|  |  | Thêm dự án website | High | 19 | 100% | 6 | 6
|  |  | Quên mật khẩu | High | 13 | 100% | 0 | 0
|  |  | Đổi mật khẩu | High | 11 | 100% | 6 | 5
|  |  | Sửa dự án website | High | 17 | 100% | 8 | 8
Module 3 | US.5 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần mục app | High | 23 | 100% | 3 | 0
|  |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High | 17 | 100% | 0 | 0
|  |  | So sánh đồ thị kết quả kinh doanh | High | 25 | 100% | 6 | 6
|  |  | Xem phòng ban | High | 8 | 100% | 0 | 0
|  |  | Thêm phòng ban | High | 15 | 100% | 0 | 0
|  |  | Sửa phòng ban | High | 15 | 100% | 0 | 0
|  |  | Xóa phòng ban | High | 4 | 100% | 0 | 0
|  |  | Import file | High | 18 | 100% | 1 | 0
|  |  | Xem happy birthday | High | 6 | 100% | 0 | 0
Tổng kết |  |  |  |  | 372 | 100% | 61 | 50
Tổng kết | [5 empty] | Summary priority
Thực thi | 100% |  |  |  |  | % High | 40%
Tìm thấy lỗi | 61 |  |  |  |  | % Medium | 45%
Đã sửa lỗi | 50 |  |  |  |  | % Low | 15%
Còn lỗi | 11

## Module 1
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.1 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập app & website | 15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 3 | 3 |  | Functional Testcases - module 1
|  | Đăng xuất app & website | 7 | 100% | 86% | 14% | 0% | 1 | 0 |  | PASSED | 144
US.2 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | 5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | FAILED | 6
|  | Xem danh sách nhân sự | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | TOTAL | 150
|  | Tải lên sơ đồ tổ chức | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xem sơ đồ tổ chức (App) | 9 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2
|  | Thêm chính sách công ty (website) | 18 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Sửa chính sách công ty | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xóa chính sách công ty | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Xem chính sách công ty (app) | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Xem danh sách chính sách công ty (website) | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Xem sơ đồ tổ chức (website) | 4 | 100% | 75% | 25% | 25% | 2 | 1
US.3 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản (website) | 7 | 100% | 85% | 15% | 15% | 3 | 2
|  | Thêm tài khoản | 22 | 100% | 95% | 5% | 5% | 8 | 7
|  | Ẩn tài khoản (khóa) | 5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Sửa tài khoản | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1
|  | Tìm kiếm tài khoản | 6 | 100% | 67% | 34% | 34% | 2 | 0
|  | Module 1 | [6 empty] | Priority Module 1
|  | % PASSED | 96% | [5 empty] | % High | 40%
|  | % FAILED | 4% | [5 empty] | % Medium | 40%
|  | % NOT RUN | 0% | [5 empty] | % Low | 20%
|  | % TC EXECUTED | 100%

## Module 2
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.4 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án app | 10 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Functional Testcases - module 2
|  | Xem chi tiết dự án app | 17 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1 | 1 |  | PASSED | 90
|  | Xem danh sách dự án website | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 4 | 4 |  | FAILED | 1
|  | Thêm dự án website | 19 | 100% | 100% | 0% | 0% | 6 | 6 |  | TOTAL | 91
|  | Quên mật khẩu | 13 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Đổi mật khẩu | 11 | 100% | 91% | 9% | 0% | 6 | 5
|  | Sửa dự án website | 17 | 100% | 100% | 0% | 0% | 8 | 8
Module 2 | [9 empty] | Priority Module 2
% PASSED | 98.9% | [8 empty] | % High | 41.5%
% FAILED | 1.099% | [8 empty] | % Medium | 49%
% NOT RUN | 0% | [8 empty] | % Low | 9%
% TC EXECUTED | 100%

## Module 3
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.5 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần mục app | 23 | 100% | 87% | 13% | 13% | 3 | 0 |  | Functional Testcases - module 3
|  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | 17 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | PASSED | 131
|  | So sánh đồ thị kết quả kinh doanh | 25 | 100% | 100% | 0% | 0% | 6 | 6 |  | FAILED | 1
|  | Xem phòng ban | 8 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | TOTAL | 130
|  | Thêm phòng ban | 15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Sửa phòng ban | 15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Xóa phòng ban | 4 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
|  | Import file | 18 | 100% | 94% | 6% | 6% | 1 | 0
|  | Xem happy birthday | 6 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0
Module 3 | [8 empty] | 131 |  | Priority Module 3
% PASSED | 99.14% | [9 empty] | % High | 43%
% FAILED | 0.8621% | [9 empty] | % Medium | 43%
% NOT RUN | 0% | [9 empty] | % Low | 14%
% TC EXECUTED | 100%

## Module 4
TEST SUMMARY REPORT
User Story | Feature | Function | No.of TCs | % TC Executed | % TC Passed | % TC Failed | % TC Pending | No.of Defect Found | No.of Defect Fixed | Note | Report
US.6 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác
Xem chuyến đi công tác
Định vị vị trí chuyến công tác
Duyệt chuyến đi công tác
Từ chối chuyến đi công tác
Xem mục "duyệt phiếu" chuyến công tác
Xem chi tiết đơn công tác
Xem lịch sử chuyển đi công tác
Tìm kiếm đơn công tác
US.7 | Chức năng khác | Xem thông tin cá nhân
Chúc mừng sinh nhật