## Cover
Project: Capstone Project_Quản Lý Cty Bất Động Sản
Team Development : Hello World
Mentor: Mr . Đặng Đình Hòa
Document: Defect Log
Purpose: This document is used to classify the defect, how they are prioritizied, date raise defect and date closed
Version History
| Version | Date | Author | Comment
| 1 | 2019-04-04 | Như phương | Create document
| 1.1 | 2019-11-04 | Như phương | Update document
| 1.2 | 2019-12-04 | Như phương | Update defect
| 1.3 |  | Như phương | Update defect
| 1.4 |  | Như phương | Update defect
| 1.5 |  | Như phương | Update defect
| 1.6 |  | Như phương | Update defect
| 1.7 |  | Như phương | Update defect

## Defect Log
DEFECT LOG
NO. | DEFECT ID | DEFECT DESCRIPTION | REFERENCE | VERSION | STEPS | DATE RASISED | DETECTED BY | STATUS | FIXED BY | DATE CLOSED | SEVERITY | PRIORITY
1 | #1 | Chức năng " Đăng nhập " khi người dùng để trống trường thông tin tài khoản hệ thống tự động out mà không hiển thị thông báo |  | 2 | Step1:Người dùng truy cập vào App Bất Động Sản Step2:Để trống trường thông tin tài khoản Step3: nhấn " đăng nhập" | 2020-06-03 | Như Phương | close | Quang Vương | 2020-02-05 |  | High
|  | Chức năng " Đăng nhập WedAdmin " hiển thị thông báo sai khi người dùng nhập sai trường thông tin tên đăng nhập |  | 1 | Step1:Người dùng truy cập vào Web Bất Động Sản Step2:Nhập sai trường thông tin " tên đăng nhập " Step3: nhấn " đăng nhập" | 2020-06-03 | Như Phương | open | Anh Minh
2 | #2 | Chức năng " Đăng nhập " khi người dùng để trống trường thông tin mật khẩu hệ thống tự động out mà không hiển thị thông báo |  | 2 | Step1:Người dùng truy cập vào App Bất Động Sản Step2:Để trống trường thông tin tài khoản Step3: nhấn " đăng nhập" | 2020-06-03 | Như Phương | close | Quang Vương | 2020-02-05 |  | High
| #3 | Chức năng " xem sơ đồ tổ chức " hình ảnh sơ đồ hiển thị chưa đạt chất lương |  | 1 | Step1 :User đăng nhập vào App bất Động sản bằng tài khoản cá nhân Step2 : Ở trang chủ , nhấn chọn mục " Thông tin" Step3: Trong mục thông tin , nhấn chọn sơ đồ tổ chức | 2020-06-03 | Như Phương | open | Quang Vương |  |  | Medium
3 | #4 | Chức năng " xem sơ đồ tổ chức " hình ảnh nhân viên chưa được tải lên |  | 2 | Step1 :User đăng nhập vào App bất Động sản bằng tài khoản cá nhân Step2 : Ở trang chủ , nhấn chọn mục " Thông tin" Step3: Trong mục thông tin , nhấn chọn sơ đồ tổ chức Step4 : Nhấn chọn các mục trong sơ đồ tổ chức | 2020-06-03 | Như Phương | close | Quang Vương | 2020-02-05 |  | Medium
4 | #5 | chức năng " xem sơ đồ tổ chức WedAdmin" hình ảnh sơ đồ tổ chức chưa được hiển thị ở vị trí trung tâm và kèm theo button không cần thiết |  | 1 | Step1 :Adminđăng nhập vào WebAdmin bất Động sản bằng tài khoản Admin Step2 : Ở trang chủ , nhấn chọn mục " Thông tin" Step3: Trong mục thông tin , nhấn chọn sơ đồ tổ chức | 2020-06-03 | Như Phương | open | Anh Minh
5 | #6 | chức năng " xem sơ đồ tổ chức WedAdmin" hiển thị nhiều hình ảnh dưới dạng danh sách |  | 1 | Step1 :Adminđăng nhập vào WebAdmin bất Động sản bằng tài khoản Admin Step2 : Ở trang chủ , nhấn chọn mục " Thông tin" Step3: Trong mục thông tin , nhấn chọn sơ đồ tổ chức | 2020-06-03 | Như Phương | open | Anh Minh
6 | #7 | chức năng " Upload sơ đồ tổ chức " sau khi chọn hình ảnh và upload thì hình ảnh không dược hiển thị |  | 1 | Step1 :Adminđăng nhập vào WebAdmin bất Động sản bằng tài khoản Admin Step2 : Ở trang chủ , nhấn chọn mục " Thông tin" Step3: Trong mục thông tin , nhấn chọn sơ đồ tổ chức Step4:Nhấn nút " thêm sơ đồ tổ chức " trong mục sơ đồ tổ chức Steep5: chọn tệp tin hình ảnh hiển thị cho mục sơ đồ tổ chức Step 6 : Nhấn " Luu" | 2020-06-03 | Như Phương | Close | Anh Minh | 28/04/2020
7 | #8 | Chức năng " thêm chính sách công ty " ở trường thông tin tên chính sách Admin vẫn thêm thành công khi nhập kí tụ trống |  | 2 | Step1 : Admin đăng nhập vào WebAdmin bất Động sản bằng tài khoản admin Step2:Ở trang chủ , nhấn chọn dropbox " Thông tin" Step3 :Trong dropbox thông tin , nhấn chọn chính sách công ty Step4 :Nhấn nút " thêm chính sách " Step5 :Nhập tên chính sách Step6 :Nhấn nút " chọn tệp " Step7 :chọn tệp tin hình ảnh hiển thị Step8 :Nhấn nút " open" trên browser Step9 :Nhấn "thêm" | 2020-06-03 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-02-05
8 | #9 | Chức năng " Sửa chính sách công ty " trong giao diện chỉnh sửa người dùng vẫn lưu thông tin được khi nhập kí tự trống . |  | 2 | Step1 : Admin đăng nhập vào WebAdmin bất Động sản bằng tài khoản admin Step2:Ở trang chủ , nhấn chọn dropbox " Thông tin" Step3 :Trong dropbox thông tin , nhấn chọn chính sách công ty Step4 :Nhấn nút " sửa chính sách " Step5 :Nhập kí tự trống ở trường tên chính sách Step6 :Nhấn nút " chọn tệp " Step7 :chọn tệp tin hình ảnh hiển thị Step8 :Nhấn nút " open" trên browser Step9 :Nhấn "Luu" | 2020-06-03 | Như Phương | close | Anh Minh | 2020-02-05
9 | #10 | Giao diện trang chủ sau khi người dùng nhấn vào ảnh đại diện để hiển thị thông tin nhân viên đó nhưng thiếu tên nhân viên |  | 2 | Step1 : Người dùng truy cập App Quản Lý Cty BẤt Động Sản Step2: Người dùng nhập thông tin username , password Step3 :người dùng đăng nhập vào hệ thống vào App Step4 :nhấn vào hình ảnh đại diện Step5 :Quan sát thông tin hệ thống hiển thị | 2020-11-05 | Như Phương | open
10 | #11 |  |  | 1 |  |  | Như Phương | open
11 | #12 |  |  | 1 |  |  | Như Phương | open
12 | #13 |  |  | 1 |  |  | Như Phương | open
13 | #14 |  |  | 1 |  |  | Như Phương | open
14 | #15
15 | #16
16 | #17
17 | #18
18 | #19
19 | #20
20 | #21
21 | #22
22 | #23
23 | #24
24 | #25
25 | #26
26 | #27
27 | #28
28 | #29
29 | #30
30 | #31