## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | PLATFORM | START | FINISH | ASIGN TO | STATUS
FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | Mobile App && Web App | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | Not Started | This section is for the drop-down list
FR.02 |  | Đăng xuất | High | Mobile App && Web App | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | Not Started | Mobile App | High | Complete
FR.03 |  | Xem thông tin tài khoản | Medium | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | Not Started | Web App | Medium | In Progress
FR.04 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | Not Started | Mobile App && Web App | Low | Not Started
FR.05 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | Not Started
FR.06 |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.07 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.08 |  | Thêm quy định công tác phí | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.09 |  | Xem quy định công tác phí | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.10 |  | Thêm chế độ lương thường | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.11 |  | Xem chế độ lương thường | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.12 |  | Thêm lịch nghỉ lễ | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.13 |  | Xem lịch nghỉ lễ | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.14 |  | Thêm bổ nhiệm nhân sự | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.15 |  | Xem bổ nhiệm nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.16 |  | Thêm hoạt động team building | Medium | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.17 |  | Xem hoạt động team building | Medium | Mobile App | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  | Not Started
FR.18 |  | Thêm tài khoản | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 |  | Not Started
FR.19 |  | Ẩn tài khoản | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 |  | Not Started
FR.20 |  | Sửa tài khoản | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 |  | Not Started
FR.21 |  | Phân quyền | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 |  | Not Started
FR.22 | Quản lý dự án bất động sản | Xem danh sách dự án bất động sản | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.23 |  | Tìm kiếm danh sách dự án bất động sản | Medium | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.24 |  | Thêm danh sách dự án bất động sản | High | Web App |  |  |  | Not Started
FR.25 |  | Sửa danh sách dự án bất động sản | Medium | Web App |  |  |  | Not Started
FR.26 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.27 |  | Tải lên kết quả kinh doanh tuần | High | Web App |  |  |  | Not Started
FR.28 |  | Tìm kiếm kết quả kinh doanh tuần | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.29 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.30 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.31 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.32 |  | Duyệt chuyến đi công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.33 |  | Hủy chuyến đi công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.34 |  | Định vị vị trí chuyến công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.35 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.36 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.37 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.38 |  | Xem lịch sử nghỉ việc | Medium | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.39 |  | Phê duyệt nghỉ việc | Medium | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.40 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.41 | Chức năng sinh nhật | Chúc mừng sinh nhật | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started

## Admin
PRODUCT BACKLOG
| ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | ROLE
1 | FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | Admin |  | This section is for the drop-down list
1 | FR.02 |  | Đăng xuất | High |  |  | Yes | High | Complete
1 | FR.03 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium |  |  | No | Medium | In Progress
1 | FR.04 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium |  |  |  | Low | Not Started
1 | FR.05 |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Medium
1 | FR.06 |  | Thêm sơ đồ tổ chức | Medium |  | Sum functions = | 41
1 | FR.07 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium
1 | FR.08 |  | Thêm quy định công tác phí | Medium
1 | FR.09 |  | Xem quy định công tác phí | Medium
1 | FR.10 |  | Thêm chế độ lương thường | Medium
1 | FR.11 |  | Xem chế độ lương thường | Medium
1 | FR.12 |  | Thêm lịch nghỉ lễ | Medium
1 | FR.13 |  | Xem lịch nghỉ lễ | Medium
1 | FR.14 |  | Thêm bổ nhiệm nhân sự | Medium
1 | FR.15 |  | Xem bổ nhiệm nhân sự | Medium
1 | FR.16 |  | Thêm hoạt động team building | Medium
1 | FR.17 |  | Xem hoạt động team building | Medium
1 | FR.18 |  | Xem thông tin tài khoản | Medium
1 | FR.19 |  | Thêm tài khoản | Medium
1 | FR.20 |  | Ẩn tài khoản | Medium
1 | FR.21 |  | Sửa tài khoản | Medium
1 | FR.22 |  | Phân quyền | Medium
1 | FR.23 | Quản lý dự án bất động sản | Xem danh sách dự án bất động sản | High | Admin
1 | FR.24 |  | Tìm kiếm danh sách dự án bất động sản | Medium
1 | FR.25 |  | Thêm danh sách dự án bất động sản | High
1 | FR.26 |  | Sửa danh sách dự án bất động sản | Medium
1 | FR.27 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần | High | Admin
1 | FR.28 |  | Tải lên kết quả kinh doanh tuần | High
1 | FR.29 |  | Tìm kiếm kết quả kinh doanh tuần | High
1 | FR.30 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High
1 | FR.31 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High
1 | FR.32 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Admin
1 | FR.35 |  | Cập nhật điểm đến chuyến đi công tác | High
1 | FR.36 |  | Cập nhật điểm đi chuyến đi công tác | High
1 | FR.37 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High
1 | FR.38 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High
1 | FR.39 |  | Đang thực hiện | High
1 | FR.40 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Admin
1 | FR.41 |  | Xem lịch sử nghỉ duyệt | Medium
1 | FR.43 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium
1 | FR.44 | Chức năng sinh nhật | Chúc mừng sinh nhật | Low | Admin

## Department head
PRODUCT BACKLOG
| ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | Role
1 | FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | Department head |  | This section is for the drop-down list
1 | FR.02 |  | Đăng xuất | High |  |  | Yes | High | Complete
1 | FR.03 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium |  |  | No | Medium | In Progress
1 | FR.04 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium |  |  |  | Low | Not Started
1 | FR.07 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium
1 | FR.09 |  | Xem quy định công tác phí | Medium |  | Sum functions = | 29
1 | FR.11 |  | Xem chế độ lương thường | Medium
1 | FR.13 |  | Xem lịch nghỉ lễ | Medium
1 | FR.15 |  | Xem bổ nhiệm nhân sự | Medium
1 | FR.17 |  | Xem hoạt động team building | Medium
1 | FR.18 |  | Xem thông tin tài khoản | Medium
1 | FR.23 | Quản lý dự án bất động sản | Xem danh sách dự án bất động sản | High | Department head
1 | FR.24 |  | Tìm kiếm danh sách dự án bất động sản | Medium
1 | FR.27 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần | High | Department head
1 | FR.29 |  | Tìm kiếm kết quả kinh doanh tuần | High
1 | FR.30 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High
1 | FR.31 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High
1 | FR.32 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Department head
1 | FR.33 |  | Duyệt chuyến đi công tác | High
1 | FR.34 |  | Từ chối chuyến đi công tác | High
1 | FR.35 |  | Cập nhật điểm đến chuyến đi công tác | High
1 | FR.36 |  | Cập nhật điểm đi chuyến đi công tác | High
1 | FR.37 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High
1 | FR.38 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High
1 | FR.39 |  | Đang thực hiện | High
1 | FR.40 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Department head
1 | FR.41 |  | Xem lịch sử nghỉ duyệt | Medium
1 | FR.42 |  | Phê duyệt nghỉ việc | Medium
1 | FR.43 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium

## Director
PRODUCT BACKLOG
| ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | ROLE
1 | FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | Director |  | This section is for the drop-down list
1 | FR.02 |  | Đăng xuất | High |  |  | Yes | High | Complete
1 | FR.03 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium |  |  | No | Medium | In Progress
1 | FR.04 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium |  |  |  | Low | Not Started
1 | FR.07 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium
1 | FR.09 |  | Xem quy định công tác phí | Medium |  | Sum functions = | 29
1 | FR.11 |  | Xem chế độ lương thường | Medium
1 | FR.13 |  | Xem lịch nghỉ lễ | Medium
1 | FR.15 |  | Xem bổ nhiệm nhân sự | Medium
1 | FR.17 |  | Xem hoạt động team building | Medium
1 | FR.18 |  | Xem thông tin tài khoản | Medium
1 | FR.23 | Quản lý dự án bất động sản | Xem danh sách dự án bất động sản | High | Director
1 | FR.24 |  | Tìm kiếm danh sách dự án bất động sản | Medium
1 | FR.27 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần | High | Director
1 | FR.29 |  | Tìm kiếm kết quả kinh doanh tuần | High
1 | FR.30 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High
1 | FR.31 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High
1 | FR.32 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Director
1 | FR.33 |  | Duyệt chuyến đi công tác | High
1 | FR.34 |  | Từ chối chuyến đi công tác | High
1 | FR.35 |  | Cập nhật điểm đến chuyến đi công tác | High
1 | FR.36 |  | Cập nhật điểm đi chuyến đi công tác | High
1 | FR.37 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High
1 | FR.38 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High
1 | FR.39 |  | Đang thực hiện | High
1 | FR.40 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Director
1 | FR.41 |  | Xem lịch sử nghỉ duyệt | Medium
1 | FR.42 |  | Phê duyệt nghỉ việc | Medium
1 | FR.43 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium

## Employees
PRODUCT BACKLOG
ID | FUNCTION | FEATURE | PRIORITY | ROLE
FR.01 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập | High | Employees | 1
FR.02 |  | Đăng xuất | High |  | 1 |  | This section is for the drop-down list
FR.03 |  | Tìm kiếm nhân sự | Medium |  | 1 |  | Yes | High | Complete
FR.04 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium |  | 1 |  | No | Medium | In Progress
FR.07 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium |  | 1 |  |  | Low | Not Started
FR.09 |  | Xem quy định công tác phí | Medium |  | 1
FR.11 |  | Xem chế độ lương thường | Medium |  | 1
FR.13 |  | Xem lịch nghỉ lễ | Medium |  | 1 | Sum functions = | 26
FR.15 |  | Xem bổ nhiệm nhân sự | Medium |  | 1
FR.17 |  | Xem hoạt động team building | Medium |  | 1
FR.18 |  | Xem thông tin tài khoản | Medium |  | 1
FR.23 | Quản lý dự án bất động sản | Xem danh sách dự án bất động sản | High | Employees | 1
FR.24 |  | Tìm kiếm danh sách dự án bất động sản | Medium |  | 1
FR.27 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần | High | Employees | 1
FR.29 |  | Tìm kiếm kết quả kinh doanh tuần | High |  | 1
FR.30 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh | High |  | 1
FR.31 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh | High |  | 1
FR.32 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | High | Employees | 1
FR.35 |  | Cập nhật điểm đến chuyến đi công tác | High |  | 1
FR.36 |  | Cập nhật điểm đi chuyến đi công tác | High |  | 1
FR.37 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | High |  | 1
FR.38 |  | Tìm kiếm chuyến đi công tác | High |  | 1
FR.39 |  | Đang thực hiện | High |  | 1
FR.40 | Quản lý nghỉ việc | Đăng ký nghỉ việc | Medium | Employees | 1
FR.41 |  | Xem lịch sử nghỉ duyệt | Medium |  | 1
FR.43 |  | Tìm kiếm đơn xin nghỉ việc | Medium |  | 1