## Revision History
PRODUCT BACKLOG BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Tracebility Metrix
| Creator: | Dat Huynh
| Created Date: | 26/10/2019
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 26/10/2019 | Dat Huynh | Create Product Backlog

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | FEATURE | FUNCTION | PRIORITY | PLATFORM | START | FINISH | ASIGN TO | STATUS
FR.01 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất | Đăng nhập | High | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete | This section is for the drop-down list
FR.02 |  | Đăng xuất | High | Mobile App | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete | Mobile App | High | Complete
FR.03 |  | Đăng nhập | High | Web App | 2019-12-25 | 2019-12-26 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete | Web App | Medium | In Progress
FR.04 |  | Đăng xuất | High | Web App | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete | Mobile App && Web App | Low | Not Started
FR.05 | Quản lý thông tin | Tìm kiếm nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.06 |  | Xem danh sách nhân sự | Medium | Mobile App | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.07 |  | Tải lên sơ đồ tổ chức | Medium | Web App | 2020-01-01 | 2020-01-02 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.08 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium | Mobile App | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.09 |  | Thêm chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.10 |  | Sửa chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-06 | 2020-01-07 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.11 |  | Xóa chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.12 |  | Xem chính sách công ty | Medium | Mobile App | 2020-01-09 | 2020-01-10 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.13 |  | Xem danh sách chính sách công ty | Medium | Web App | 2020-01-09 | 2020-01-10 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.14 |  | Quên mật khẩu | Medium | Web App | 2020-01-13 | 2020-01-14 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.14.1 |  | Đổi mật khẩu | Medium | Mobile App | 2020-01-13 | 2020-01-14 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.14.2 |  | Quên mật khẩu | Medium | Mobile App | 2020-01-18 | 2020-01-19 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.15 |  | Xem sơ đồ tổ chức | Medium | Web App | 2020-01-18 | 2020-01-19 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.16 | Quản lý tài khoản | Xem thông tin tài khoản | High | Web App | 2020-02-20 | 2020-02-21 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.17 |  | Thêm tài khoản | High | Web App | 2019-02-24 | 2019-02-26 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.18 |  | Ẩn tài khoản | High | Web App | 2019-02-27 | 2019-02-28 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.19 |  | Sửa tài khoản | High | Web App | 2019-02-27 | 2019-02-28 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.20 |  | Phân quyền | High | Web App | 2019-12-27 | 2019-12-28 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.20.1 |  | Tìm kiếm tài khoản | Medium | Web App | 2020-01-11 | 2020-01-12 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.20.2 |  | Xuất file excel tài khoản | Medium | Web App | 2020-01-09 | 2020-01-10 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.21 | Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án | High | Mobile App | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.22 |  | Xem danh sách dự án "Đang triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.23 |  | Xem danh sách dự án "Sắp triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.24 |  | Xem danh sách dự án "Đã triển khai" | High | Mobile App | 2020-03-23 | 2020-03-31 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.25 |  | Xem chi tiết dự án | High | Mobile App | 2020-03-23 | 2020-03-31 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.26 |  | Xem danh sách dự án | High | Web App | 2020-03-10 | 2020-03-17 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.27 |  | Thêm dự án | High | Web App | 2020-03-18 | 2020-03-25 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.28 |  | Sửa dự án | High | Web App | 2020-03-26 | 2020-04-01 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | Complete
FR.29 | Quản lý thống kê, báo cáo | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-02 | 2020-04-08 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.30 |  | Xem chi tiết kết quả kinh doanh tuần mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-02 | 2020-04-08 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.31 |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Team" | High | Mobile App | 2020-04-02 | 2020-04-08 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.32 |  | Xem kết quả kinh doanh tuần mục "Phòng" | High | Mobile App | 2020-04-02 | 2020-04-08 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.33 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.34 |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.35 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.36 |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Team" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.37 |  | Xem đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.38 |  | Tìm kiếm đồ thị kết quả kinh doanh mục "Phòng" | High | Mobile App | 2020-04-09 | 2020-04-22 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.39 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.40 |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Nhân viên" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.41 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Team" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.42 |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Team" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.43 |  | Xem so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.44 |  | Tìm kiếm so sánh kết quả kinh doanh mục "Phòng" | High | Mobile App | 2020-04-23 | 2020-05-06 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.45 |  | Import file | High | Web App | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.46 | Quản lý thông tin | Xem thông tin cá nhân | High | Mobile App | 2020-04-27 | 2020-05-08 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.47 | Quản lý thống kê, báo cáo | Tải mẫu file excel | Medium | Web App | 2020-05-09 | 2020-05-16 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.48 | Quản lý thông tin | Thêm phòng ban | Medium | Web App | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.49 |  | Sửa phòng ban | Medium | Web App | 2020-05-25 | 2020-05-31 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.50 |  | Xóa phòng ban | Medium | Web App | 2020-06-01 | 2020-06-10 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.51 |  | Xem phòng ban | Medium | Web App | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Minh Nguyễn, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.52 |  | Chúc mừng sinh nhật | Low | Mobile App | 2020-06-01 | 2020-06-03 | Vương Trương, Đạt Huỳnh, Phương Trịnh, Nhân Phạm | In Progress
FR.53 | Quản lý công tác | Đăng ký chuyến đi công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.54 |  | Xem chuyến đi công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.55 |  | Định vị vị trí chuyến công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.56 |  | Duyệt chuyến đi công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.57 |  | Từ chối chuyến đi công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.58 |  | Xem mục "duyệt phiếu" chuyến công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.59 |  | Xem chi tiết đơn công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.60 |  | Xem lịch sử chuyển đi công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started
FR.61 |  | Tìm kiếm đơn công tác | Low | Mobile App |  |  |  | Not Started