## Revision History
Schedule Module 1 BDS Project
| Project Name: | BDS Project
| Team: | Team 03 - Hello World
| Document: | Schedule module 1
| Creator: | Nhan Pham
| Created Date: | 2019-02-12
Revision History
| Version | Date | Author | Content
| Version 1.0 | 2019-02-12 | Nhan Pham | Create schedule module 1

## Dữ liệu dự án
Bảng công việc
Nội dung công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày (ngày) | Tình trạng | Số giờ hoàn thành công việc kế hoạch (Giờ) | Mức độ ưu tiên | Số giờ hoàn thành công việc cá nhân (Giờ)
Design prototype, sequence, use case description "Login" app | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 15
Design prototype, sequence, use case description "Login" website | Quốc Nhân | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao | 15
Design prototype, sequence, use case description "Logout" app | Quốc Nhân | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 7
Design prototype, sequence, use case description "Logout" website | Quốc Nhân | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 7
Design prototype, sequence, use case description "Search personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 15
Design prototype, sequence, use case description "View personnel" app | Quốc Nhân | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 7
Design prototype, sequence, use case description "Upload organizational chart" website | Quốc Nhân | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 10 | Cao | 21
Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" app | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 7
Design prototype, sequence, use case description "Add company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Design prototype, sequence, use case description "Edit company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Design prototype, sequence, use case description "Delete company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Design prototype, sequence, use case description "View company policy" app | Quốc Nhân | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Design prototype, sequence, use case description "View company policy" website | Quốc Nhân | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Design prototype, sequence, use case description "View personnel" website | Quốc Nhân | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Design prototype, sequence, use case description "View organizational chart" website | Quốc Nhân | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Design prototype, sequence, use case description "View account information" website | Quốc Nhân | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Design prototype, sequence, use case description "Add account" website | Quốc Nhân | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao
Design prototype, sequence, use case description "Edit account" website | Quốc Nhân | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Design messages list module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao
Design business rule module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao
Design use case diagram module 1 | Quốc Nhân | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Code Front-end "Login" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
Code Front-end "Logout" app | Đạt Huỳnh | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
Code Front-end "Search personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | Quá hạn, đang thực hiện | 27 | Cao
Code Front-end "View personnel" app | Đạt Huỳnh | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | Quá hạn, đang thực hiện | 27 | Cao
Code Front-end "View organizational chart" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-18 | 2020-02-22 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Front-end "View company policy" app | Đạt Huỳnh | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Back-end "Login" app | Quang Vương | 2019-12-25 | 2019-12-28 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
Code Back-end "Logout" app | Quang Vương | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 3 | Đã hoàn thành | 27 | Cao
Code Back-end "Search personnel" app | Quang Vương | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | Quá hạn, đang thực hiện | 27 | Cao
Code Back-end "View personnel" app | Quang Vương | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | Quá hạn, đang thực hiện | 27 | Cao
Code Back-end "View organizational chart" app | Quang Vương | 2020-02-18 | 2020-02-22 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Back-end "View company policy" app | Quang Vương | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Front-end, back-end "Login, logout" website | Anh Minh | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 5 | Đã hoàn thành | 45 | Cao
Code Front-end, back-end "Upload organizational chart" website | Anh Minh | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 5 | Quá hạn, đang thực hiện | 45 | Cao
Code Front-end, back-end "Add company policy" website | Anh Minh | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 5 | Quá hạn, đang thực hiện | 45 | Cao
Code Front-end, back-end "Edit company policy" website | Anh Minh | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Front-end, back-end "Delete company policy" website | Anh Minh | 2020-02-25 | 2020-02-29 | 4 | Quá hạn, đang thực hiện | 36 | Cao
Code Front-end, back-end "View company policy" website | Anh Minh | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 1 | Quá hạn, đang thực hiện | 9 | Cao
Code Front-end, back-end "View personnel" website | Anh Minh | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Quá hạn, đang thực hiện | 9 | Cao
Code Front-end, back-end "View organizational chart" website | Anh Minh | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Quá hạn, đang thực hiện | 9 | Cao
Code Front-end, back-end "View account information" website | Anh Minh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | Quá hạn, đang thực hiện | 9 | Cao
Code Front-end, back-end "Add account" website | Anh Minh | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2 | Quá hạn, đang thực hiện | 18 | Cao
Code Front-end, back-end "Edit account" website | Anh Minh | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2 | Quá hạn, đang thực hiện | 18 | Cao
Test "Login" app | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Login" website | Như Phương | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Logout" app | Như Phương | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Logout" website | Như Phương | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Search personnel" app | Như Phương | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Test "View personnel" app | Như Phương | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Upload organizational chart" website | Như Phương | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium
Test "View organizational chart" app | Như Phương | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Add company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Edit company policy" website | Như Phương | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1 | Đã hoàn thành | 9 | Cao
Test "Delete company policy" website | Như Phương | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium
Test "View company policy" app | Như Phương | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 14
Test "View company policy" website | Như Phương | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 1 | Đã hoàn thành | 8 | Medium | 11
Test "View personnel" website | Như Phương | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | Đã hoàn thành | 14 | Medium | 10
Test "View organizational chart" website | Như Phương | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 1 | Đã hoàn thành | 7 | Medium | 16
Test "View account information" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 6
Test "Add account" website | Như Phương | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 12
Test "Edit account" website | Như Phương | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 1 | Đã hoàn thành | 18 | Cao | 13
Kết thúc planning, analysing & training |  |  |  | Tổng thời gian = 104 ngày |  | 1032 |  | 176
Phần trăm hoàn thành
Đã hoàn thành | 60%
Quá hạn | 40%
Đang thực hiện | 40%
Chưa thực hiện | 0%
Ngân sách
Theo kế hoạch
Theo thực tế
Cơ cấu công việc
Đạt Huỳnh | 6
Quốc Nhân | 21
Quang Vương | 6
Anh Minh | 11
Như Phương | 17